|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **ЯҢАУЫЛ РАЙОНЫ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ**  **ҺАНДУFАС АУЫЛ**  **СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ** | **Герб7** | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **САНДУГАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН**  **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН** |

**KАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05 март 2020й № 09 05 марта 2020г**

**Об организации противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в период весеннего паводка 2020 года**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 05.03.2020г № 106-р, в целях своевременной и качественной подготовки объектов экономики к пропуску весеннего паводка, бесперебойного обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивой и безаварийной работы инженерных коммуникаций, а также социальных объектов сельского поселения Администрация сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района Янаульский район в период весеннего паводка, оперативного принятия мер по устранению возможных аварийных ситуаций и происшествий Администрация сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района Янаульский район постановляет:

1. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии (Приложение № 1).

-план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района Янаульский район в 2020 году (Приложение № 2).

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций:

* обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;
* принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;
* установить постоянный контроль над состоянием напорных сооружений, водосбросов, дамб, мостов, накопителей жидких отходов, плотин.

- обеспечить запасами кормов все животноводческие объекты.

- обеспечить завоз необходимых материалов, продуктов питания, ГСМ, оборудования и грузов общего назначения до закрытия основных дорог республиканского и местного назначения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Т.Ш. Куснияров

Приложение №1

к постановлению главы администрации

сельского поселения Сандугачевский сельсовет

муниципального района Янаульский район РБ

от 05 марта 2020г № 09

**Состав комиссии на поводковый период на территории сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района Янаульский район РБ**

Председатель: Куснияров Т.Ш. глава сельского поселения

Зам. председателя: Минлибаев А.П.. директор МБОУ СОШ

с.Сандугач (по согласованию)

Члены: Шарафутдинов Р.Р. директор ООО «АгроМ» (по согласованию)

Гайсин А.Я. директор ООО «Ужара» (по согласованию)

Батыров А.Б управляющий ООО «Мичуринский»

(по согласованию)

Управляющий делами Л.Ф.Гафиуллина

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Сандугачевский муниципального района Янаульский район

от 05 марта 2020г № 09

**План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные  лица | Сроки исполнения |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию  при администрации сельского поселения. | Администрация  сельского поселения | до 30 марта |
| 2 | Провести заседания комиссии. | председатель комиссии |  |
| 3 | Вести разъяснительную работу среди населения о мерах предосторожности в паводковый период. | члены комиссии,  депутаты, руководи-  тели учреждений  (по согласованию) | до 30 марта |
| 4 | Произвести очистительные работы в местах водонакопления вдоль центральных дорог проезжих частей. | Бригадиры  (по согласованию) | до 02 апреля |
| 5 | Очистить от снега зерносклады, административные учреждения, территории ферм, конных дворов и заправочной станции. | Бригадиры  (по согласованию) | до 03 апреля |
| 6 | Не допускать затопления источников водоснабжения, очищать водосточные трубы, канавы, обваловать территории родников и колодцев. | администрация  сельского поселения | на особый период |
| 7 | Организовать дежурство среди родителей и классных руководителей для сопровождения учащихся в школу и обратно домой | председатель комиссии, родитель-  ский комитет  (по согласованию) | на особый период |
| 8 | Подготовить запасы продуктов питания в МБОУ СОШ с. Сандугач. | директор школы  (по согласованию) | на особый период |
| 9 | Обеспечить запасами кормов все животноводческие объекты. | зав. Фермами  (по согласованию) | на особый период |
|  | | | |